Контрольно-счётная комиссия Тужинского района

Акт

пгт Тужа                                                                                                                  17.05.2019 г.

Председателем Контрольно-счётной комиссии Тужинского муниципального района Таймаровым А.С. совместно с заместителем прокурора Тужинского района Рябовым А.Ю. проведена проверка законности и результативности использования субсидии местному бюджету муниципального образования Пачинское сельское поселение Тужинского района Кировской области из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области в 2016 году.

Проверка начата: 13.05.2019

Окончена: 17.05.2019

Проверкой установлено:

Администрацией Пачинского сельского поселения и Министерством социального развития Кировской области заключено соглашение от 17.04.2018 № 025-п о реализации инвестиционных программ и проектов, прошедших в 2018 году конкурсный отбор инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области на территории муниципального образования Пачинское сельское поселение Тужинского района Кировской области  (далее - Соглашение).

Предметом Соглашения является предоставление в 2019 году бюджету Пачинского сельского поселения (далее – Поселение) из областного бюджета субсидии на софинансирование на территории Поселения инвестиционного проекта (далее – Субсидия) - ремонт проезжей части улицы протяжённостью 400 метров, дер. Вынур (далее – Мероприятие).

На участие в проекте по поддержке местных инициатив в Кировской области (далее – ППМИ) в 2018 году принято решение Пачинской сельской Думы от 11.07.2017 № 53/188.

Проведены собрания жителей по улице деревни Вынур, конференция делегатов от деревни Вынур по участию в ППМИ в Кировской области в 2018 году.

Конференцией делегатов утверждено участие в 2018 году в ППМИ - Мероприятие. Создана инициативная группа по проекту.

Постановлением администрации Поселения от 09.01.2018 № 1 утверждён План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд администрации Поселения на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее – План закупок).

Постановлением администрации Поселения от 03.05.2018 № 27 внесены изменения в План закупок. В План закупок включено Мероприятие.

Начальная (максимальная) цена Мероприятия – 187 008 рублей.

Обоснование начальной (максимальной) цены – локальный сметный расчёт, утверждённый главой администрации Поселения 12.10.2017.

Сметный расчёт проверен в КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» 13.10.2017.

Аукционной документацией предусмотрен размер обеспечения исполнения контракта - 5 % от начальной (максимальной) цены Мероприятия - (9 350,4 рублей). Перечислено платёжным поручением № 2595 от 19.06.2018.

На аукцион подана единственная заявка.

На основании результатов осуществления закупки для нужд администрации Поселения путём проведения аукциона  в электронной форме (протокол от 21.06.2018), проведённого с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее–Федеральный закон  № 44-ФЗ), администрация Поселения (далее–Заказчик) и Кировское областное государственное предприятие «Вятские автомобильные дороги» (далее–Подрядчик) заключили муниципальный контракт № 0340200003318006866-0174696-02 от 02.07.2018 (далее – Контракт) на выполнение Мероприятия.

Цена Контракта – 187 008 рублей.

Срок выполнения Мероприятия до 31.08.2018.

По Мероприятию все работы Подрядчиком выполнены своевременно.

Акт приёмки в эксплуатацию объекта в рамках реализации ППМИ 2018 от 29.08.2018 подписан представителями Заказчика и Подрядчика, строительного контроля, председателем инициативной группы.

Акт о приёмке выполненных работ от 20.12.2018.

Пунктом 8.2. Контракта «Гарантийный срок  нормальной  эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается не менее 3 лет с даты завершения Работ по Контракту».

Журнал производства работ по Мероприятию имеется. Сроки выполнения работ в журнале соответствуют срокам выполнения Мероприятия в акте о приёмке выполненных работ.

В соответствии с пунктом 2.3. Контракта:

«Оплата по Контракту осуществляется путём безналичного перевода денежных средств  в валюте Российской Федерации (рубль) на расчётный счёт Подрядчика, указанный в разд. 13 Контракта, после подписания сторонами Акта выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предъявления счёта-фактуры Заказчику в течение 30-ти дней».

Расчёты с Подрядчиком за выполнение Мероприятия (местный бюджет, средства населения и спонсоров)  Заказчик произвёл своевременно, в соответствии с Контрактом.

Платёжное поручение № 499 от 20.12.2018 на 68 130 рублей.

В 2018 году расчёты с Подрядчиком произведены несвоевременно.

В соответствии с пунктом 2.3. Контракта, оплата должна быть произведена до 20.01.2019 года, фактически  перечислена платёжным поручением № 43 от 28.01.2019 на 118 878 рублей (субсидия из областного бюджета).

С нарушением статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации израсходовано 118 878 рублей.

Технический надзор над выполнением Мероприятия осуществляло ООО «ВИТ» (далее – Подрядчик № 1).

Заказчик и Подрядчик № 1 заключили муниципальный контракт № 2 от 05.07.2018 на оказание услуг по осуществлению функций технического надзора над выполнением Мероприятия на 1 870 рублей. Заказчик своевременно оплатил Подрядчику № 1 выполненные услуги по техническому надзору.

Платёжное поручение № 500 от 20.12.2018 на 1 870 рублей.

Отчёты об исполнении Контракта, о выполнении Мероприятия представлены и размещены в единой информационной системе своевременно.

Председатель

Контрольно-счётной комиссии                                                        А.С. Таймаров

Заместитель прокурора

Тужинского района                                                                            А.Ю. Рябов

Глава администрации

Пачинского сельского поселения                                                   А.А. Игитов

Главный бухгалтер                                                                         Г.И. Игитова