## Лист1
Наименование объекта и вид работ | Сметная стоимост ь (т.руб) |  | Источники финансирования |  |  |  | собственн | Фонд | Прочее | Срок выполнения |  | Ответственный
[7 empty] | ики | содействия | финансиров
[7 empty] | помещен | реформиро | ание
[7 empty] | ий | ванию | (кредит
[7 empty] | (т.руб) | ЖКХ | энергосбере
[8 empty] | (т.руб) | жения) т.
|  |  | Заложе |  | Средства МУП «Коммунальщик» (т.руб) |  |  |  | руб
но в
местн.
бюджет
е
(т.руб)
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ВСЕГО | 251 |  |  |  | 251
1.Котельная №1 ул. Горького | 80 |  |  |  | 80
1.1 Ремонт и замена утеплителя участка теплотрассы до жилого дома по адресу ул.Свободы, 5 (33м) | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | до 15.09.2012 |  | Колосов В.В.
1.2. Замена участка теплотрассы котельная № 1- краеведческий музей (100 м) | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | до 15.09.2012 |  | Колосов В.В.
2.Котельная №2 ул. Невского | 30 |  |  |  | 30
2.1. Замена теплоизоляции на теплотрассе | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | до 15.09.2012 |  | Колосов В.В.
3. Котельная № 3 ул. Набережная | 93 |  |  |  | 93
3.1. Замена теплоизоляции на участке теплотрассы котельная №3-роддом (100 м) | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | до 15.09.2012 |  | Колосов В.В.
3.2 замена подземного участка теплотрассы котельная №3- до поликлиники | 55 |  |  |  | 55 |  |  |  |  | до 15.09.2012 |  | Колосов В.В.
3.4. Замена задвижек на гараж | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | до 15.09.2012 |  | Колосов В.В.
4. Котельная № 4 пер. Южный | 8 |  |  |  | 8
4.2. Врезка затворов котельная №4-спорткомплекс |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | до 15.09.2012 |  | Колосов В.В.
6. Котельная ул. Советская, 6 |  | 30 |  |  |  | 30
6.2. Замена теплоизоляции на участке теплотрассы котельная №6-ДС "Сказка" (91 м) |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | до 15.09.2012 |  | Колосов В.В.
7. Котельная ул. Фокина ТНШ |  | 10 |  |  |  | 10
7.2. Замена теплоизоляции на теплотрассе котельная №7 (30 м) |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | до 15.09.2012 |  | Колосов В.В.
8. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВСЕГО |  | 387 |  | 200 |  | 187
8.1. текущий ремонт водопровода |  | 187 |  |  |  | 187 |  |  |  |  | до 15.09.2012 |  | Колосов В.В.
8.2. капитальный ремонт водопровода |  | 200 |  | 200 | [6 empty] | до 15.09.2012 |  | Колосов В.В.
9. ВОДООТВЕДЕНИЕ, ВСЕГО |  | 24.2 |  |  |  | 24.2
9.1 текущий ремонт системы водоотведения |  | 24.2 |  |  |  | 24.2 |  |  |  |  | до 15.09.2012 |  | Колосов В.В.
ВСЕГО |  | 701.2 |  | 239 |  | 462.2

## Лист2
Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Тужинского муниципального района от 29.05.2023 № 115
План мероприятий по сезонной подготовке муниципальных объектов Тужинского района к работе в осеннее - зимний период 2023 - 2024 годов
№ п/п | Наименование объекта и вид работ | Сметная стоимость (тыс.руб) | Источники финансирования |  |  |  | Срок выполнения | Ответственный
|  |  | Районный бюджет, тыс. руб | Бюджет поселений, тыс.руб | Областной бюджет, тыс.руб. | Средства МУП "Коммунальщик", тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
МУП "Коммунальщик"
Теплоснабжение
1. | Котельная №1,"Средняя школа"
1.1. | Чистка и опрессовка котлов и теплотрассы | 10 |  |  |  | 10 | май-август 2023 | директор МУП "Коммунальщик"
1.2. | Обследование здания котельной. Ремонт здания | 3 |  |  |  | 3 | май-август 2023 | директор МУП "Коммунальщик"
2. | Котельная №2, "Центральная"
2.1. | Обмуровка котла, замена колосников | 42 |  |  |  | 42 | май-август 2023 | директор МУП "Коммунальщик"
2.2. | Чистка и опрессовка котлов и теплотрассы | 8 |  |  |  | 8 | май-август 2023 | директор МУП "Коммунальщик"
2.3. | Обследование здания котельной. Ремонт здания | 3 |  |  |  | 3 | май-август 2023 | директор МУП "Коммунальщик"
3. | Котельная №3, "ЦРБ"
3.1. | Укрепление основания дымогарной трубы | 10 |  |  |  | 10 | май-август 2023 | директор МУП "Коммунальщик"
3.2. | Чистка и опрессовка котлов и теплотрассы | 6 |  |  |  | 6 | май-август 2023 | директор МУП "Коммунальщик"
3.3. | Обследование здания котельной. Ремонт здания | 3 |  |  |  | 3 | май-август 2023 | директор МУП "Коммунальщик"
4. | Котельная №4, "Спорткомплекс"
4.1. | Обмуровка котла | 2 |  |  |  | 2 | май-август 2023 | директор МУП "Коммунальщик"
4.3. | Чистка и опрессовка котлов и теплотрассы | 10 |  |  |  | 10 | май-август 2023 | директор МУП "Коммунальщик"
4.4. | Обследование здания котельной. Ремонт здания | 3 |  |  |  | 3 | май-август 2023 | директор МУП "Коммунальщик"
4.5. | Текущий ремонт теплотрассы | 10 |  |  |  | 10 | май-август 2023 | директор МУП "Коммунальщик"
5. | Котельная № 6, (д/с "Сказка")
5.1. | Чистка и опрессовка котлов и теплотрассы | 8 |  |  |  | 8 | май-август 2023 | директор МУП "Коммунальщик"
5.2. | Обследование здания котельной. Ремонт здания | 3 |  |  |  | 3 | май-август 2023 | директор МУП "Коммунальщик"
6. | Котельная № 7, "Дом культуры"
6.1. | Чистка и опрессовка котлов и теплотрассы | 6 |  |  |  | 6 | май-август 2023 | директор МУП "Коммунальщик"
6.2. | Обследование здания котельной. Ремонт здания | 3 |  |  |  | 3 | май-август 2023 | директор МУП "Коммунальщик"
7. | Котельная № 8, с.Ныр
7.1. | Чистка и опрессовка котлов и теплотрассы | 8 |  |  |  | 8 | май-август 2023 | директор МУП "Коммунальщик"
7.2. | Обследование здания котельной. Ремонт здания | 10 |  |  |  | 10 | май-август 2023 | директор МУП "Коммунальщик"
7.3. | Текущий ремонт теплотрасы | 20 |  |  |  | 20 | май-август 2023 | директор МУП "Коммунальщик"
8 | Котельная производственной базы МУП "Коммунальщик"
8 | Чистка и ремонт котла | 5 |  |  |  | 5 | май-август 2023 | директор МУП "Коммунальщик"
| Итого по теплоснабжению | 173 | 0 | 0 | 0 | 173
Управление образования
МКДОУ "Родничок"
1 | Ремонт теплотрассы и системы отопления | 2 | 2 |  |  |  | май-июль 2023 | Заведующая ДС
2 | Опрессовка котла и системы отопления | 10 | 10 |  |  |  | май-июль 2023 | Заведующая ДС
| Итого по образованию | 12 | 12
Отдел культуры
Михайловский СДК
1 | Замена колосников, покраска стен котельной | 16.9 | 16.9 |  |  |  | июнь-июль 2023 | Директор РКДЦ
Покстинский СДК
1 | Ремонт котла (сварочные работы, разборка кладки) | 9 | 9 |  |  |  | июнь-июль 2023 | Директор РКДЦ
2 | Ремонт лестницы в котельной, ремонт площадки | 7.5 | 7.5 |  |  |  | июнь-июль 2023 | Директор РКДЦ
3 | Замена колосников | 33.1 | 33.1 |  |  |  | июнь-июль 2023 | Директор РКДЦ
Пачинский СДК
1 | Ремонт теплотрассы и котла | 2.1 | 2.1 |  |  |  | июнь-июль 2023 | Директор РКДЦ
2 | Замена крана, задвижки, обратного клапана, манометра | 10.4 | 10.4 |  |  |  | июнь-июль 2023 | Директор РКДЦ
2 | З | 0 |  | 0 |  |  | июнь-август 2021 | Директор РКДЦ
Васькинский СДК
1 | Покупка колен дымогарной трубы | 18.4 | 18.4 |  |  |  | июнь-июль 2023 | Директор РКДЦ
Грековкий СДК
1 | Работы по ремонту котла | 30 | 30 |  |  |  | июнь-июль 2023 | Директор РКДЦ
Коврижатская СБ
1 | Ремонт печки | 3 | 3 |  |  |  | июнь-июль 2023 | Директор БФ
Вынурская СБФ
1 | Ремонт пола и утепление окон в котельной | 0.467 | 0.467 |  |  |  | июнь-июль 2023 | Директор БФ
| Итого по отделу культуры | 130.867 | 130.867
ВСЕГО по району |  | 315.867 | 142.867 | 0 | 0 | 173