Форма N 2

**Отчет за 9 месяцев 2020 года об исполнении плана реализации**

**муниципальных программ Тужинского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Оценка расходов [<1>](#Par247) на 2020 год (тыс. рублей) | Фактические расходы [<2>](#Par248) за 9 месяцев 2020 года (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) [<3>](#Par251) |
| начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |
| **Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020-2025 годы** |
|  |  | МКУ «Управление образования администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | всего | 34729,26896 | 20891,14897 | 60,2 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 19273,025 | 11848,12646 | 61,5 |
| бюджет муниципального района | 15456,24396 | 9043,02251 | 58,5 |
|  | Мероприятие: «Предоставление детям дошкольного возраста равных возможностей для получения качественного дошкольного образования» |  |  |  |  |  | всего | 19202,91183 | 11699,09206 | 60,9 |  Субвенция расходуется, согласно финансового норматива. Заработная плата выдана педагогам на 100%, налоги выплачены не в полном объеме. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур. |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 9573,3 | 6227,42792 | 65 |
| бюджет муниципального района | 9629,61183 | 5471,66414 | 56,8 |
|  | Мероприятие :«Удовлетворение потребностей детей в доступном и качественном дополнительном образовании» |  |  |  |  |  | всего | 7985,38395 | 4428,88177 | 55,5 | Заработная плата выдана педагогам на 100%, налоги выплачены не в полном объеме. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 3640,9 | 1854,68578 | 50,9 |
| бюджет муниципального района | 4344,48395 | 2574,19599 | 59,2 |
|  | Мероприятие :«Обеспечение детей различными формами отдыха в каникулярное время»  |  |  |  |  |  | всего | 181,31818 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 130,5 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального района | 50,81818 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:«Обеспечение педагогических и руководящих работников образовательных учреждений района методической помощью, поддержка и развитие одарённых детей и обеспечение ведения бюджетного учёта и отчётности управления образования и подведомственных ему учреждений»  |  |  |  |  |  | всего | 2006,455 | 1467,28305 | 73,1 | Педагоги своевременно подтверждают и повышают квалификационную категорию.Осуществляется качественный бюджетный и налоговыйучёт и отчётности и операций текущей деятельности вподведомственных учреждениях и в управлении образования.Организация и проведение мероприятий информационно –методической службой управления образования. |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 575,6 | 470,20567 | 81,7 |
| бюджет муниципального района | 1430,855 | 997,07738 | 69,7 |
|  | Мероприятие: «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  | всего | 1415,6 | 845,54584 | 59,7 | Предоставление компенсации в размере 100% расходов на оплату жилищно – коммунальных услуг педагогическим работникам в образовательныхучреждениях Тужинского района. |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1415,6 | 845,54584 | 59,7 |
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:«Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей – сирот, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  | всего | 3890,1 | 2446,30125 | 62,9 | Предоставление жилья детям-сиротам. Предоставление ежемесячных денежных выплат на детей – сирот |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 3890,1 | 2446,30125 | 62,9 |
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:«Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих» |  |  |  |  |  | всего | 47,5 | 4,045 | 8,5 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 47,025 | 3,96 | 8,4 |
| бюджет муниципального района | 0,475 | 0,085 | 17,9 |
|  |
| **Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления» на 2020-2025 годы**  |
|  |  | Управление делами администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | всего | 21234,9 | 13840,3 | 65,2 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 223,0 | 199,7 | 89,6 |
| -областного бюджета | 6066,0 | 4191,7 | 69,1 |
| -местного бюджета | 14945,9 | 9448,9 | 63,2  |
|  | Мероприятие«Обеспечение деятельности главы администрации Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие«Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 1386,4 | 1040,3 | 75 | Количество получателей-30 чел. Выплата пенсии произведена по сентябрь 2020 г. включительно |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 1386,4 | 1040,3 | 75 |
|  | Мероприятие«Организация деятельности административной комиссии муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области по рассмотрению дел об административных правонарушениях» |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие«Организация и проведение мероприятий в области социальной политики» |  |  |  |  |  | всего | 796,0 | 550,3 | 69,1 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, почтовые расходы, заправку картриджей, приобретение канцтоваров, ГСМ .  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 796,0 | 550,3 | 69,1 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие«Совершенствование системы управления в администрации Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие«Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  | всего | 18712,0 | 12050 | 64,4 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, проведение мероприятий, почтовые расходы, оплата телефона и интернета, заправка картриджа, оплата договоров ГПХ, обслуживание программ, приобретение канцтоваров и комплектующих к оргтехнике, ГСМ и др. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 5152,5 | 3641,4 | 70,7 |
| -местного бюджета | 13559,5 | 8408,6 | 62 |
|  | Мероприятие«Осуществление полномочий Российской Федерации по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2020 году» |  |  |  |  |  | всего | 117,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -областного бюджета | 117,5 | 0,0 | 0,0 |
| -местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие«Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации»  |  |  |  |  |  | всего | 223,0 | 199,7 | 89,6 | Денежные средства потрачены на приобретение средств индивидуальной защиты и дезинфекции, средств для оборудования помещений для голосования, услуги по санобработке поверхностей на участках для голосования  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 223,0 | 199,7 | 89,6 |
| -областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2020-2025 годы**  |
|  |  | МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района» | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | всего | 27440,7 | 19278,1 | 70,3 | Программа выполняется средними темпами. Расходы не превышают план. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 10359,8 | 8317,0 | 80,3 |
| Бюджет муниципального образования | 17067,4 | 10947,6 | 64,1 |
|  | Мероприятие:Развитие библиотечного дела Тужинского района и организация библиотечного обслуживания населения района | Директор ЦБС |  |  |  |  | всего | 6632,1 | 4596,3 | 69,3 | Денежные средствапотрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Число читателей-3495 человек,книговыдача-90648 единиц, посещений-40247.Работает 17 клубных формирований, в них занимаются 250 человек, в т.ч. 152 ребенка.  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 2170,7 | 1564,7 | 72,1 |
| Бюджет муниципального образования | 4461,4 | 3031,6 | 68 |
|  | Мероприятие:Организация и поддержка народного творчества | Директор РКДЦ |  |  |  |  | всего | 8503,4 | 5822,2 | 68,5 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. всего проведено 261 мероприятие, их посетили 9090 человек, работают 80 клубных формирований, в них занимаются 785 человек, организовано 25 концертов |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 2650,9 | 2082,4 | 78,6 |
| Бюджет муниципального образования | 5852,5 | 3739,8 | 63,9 |
|  | Мероприятие:Ремонт фасада здания МБУК Тужинский РКДЦ с благоустройством прилегающей территории, ул. Свободы, д. 14, пгт Тужа | Директор РКДЦ |  |  |  |  | всего | 2566,9 | 2429,0 | 94,6 | Денежные средства потрачены на ремонт фасада Тужинского РКДЦ с благоустройством прилегающей территории |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 2455,6 | 2317,7 | 94,4 |
| Бюджет муниципального образования | 111,3 | 111,3 | 100 |
|  | Мероприятие:Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда | Директор краеведческого музея |  |  |  |  | всего | 1490,2 | 1019,3 | 68,4 | Денежные средствапотрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Организовано 80 мероприятий, в т.ч. онлайн-60 мероприятий, экскурсий-84, посещение музея - 1551 человек |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 476,1 | 377,1 | 79,2 |
|  Бюджет муниципального образования  | 1014,1 | 642,2 | 63,3 |
|  | Мероприятие:Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры, приобретение музыкальных инструментов | Директор ДМШ |  |  |  |  | всего | 2939,3 | 2051,6 | 69,8 | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Занимается 50 детей.  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 859,4 | 680,7 | 79,2 |
| Бюджет муниципального образования | 2079,9 | 1370,9 | 65,9 |
|  | Мероприятие:Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования детей | Руководители учреждений культуры и искусства |  |  |  |  | всего | 14,5 | 0 | 0 | Средства планируется потратить на подготовку и повышение квалификации кадров |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования  | 14,5 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав.отделом культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |  | всего | 927,9 | 678,5 | 73,1 | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, оплату телефона |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 261,8 | 197,4 | 75,4 |
| Бюджет муниципального образования  | 666,1 | 481,1 | 72,2 |
|  | Мероприятие:Подключение муниципальных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширен6ия информационных технологий и оцифровки | Зав.отделом культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |  | всего | 17,1 | 17,1 | 100 | Средства потрачены на подключение к сети Интернет |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 13,5 | 13,5 | 100 |
| Областной бюджет | 2,8 | 2,8 | 100 |
| Бюджет муниципального образования  | 0,8 | 0,8 | 100 |
|  | Мероприятие:Осуществление обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав.отделом культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |  | всего | 4130,3 | 2485,7 | 60,2 | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 1263,5 | 915,8 | 72,5 |
| Бюджет муниципального образования  | 2866,8 | 1569,9 | 54,8 |
|  | Мероприятие:Социальная поддержка граждан | Руководители учреждений культуры и искусства |  |  |  |  | всего | 219,0 | 178,4 | 81,5 | Несколько должностей занимают совместители и пенсионеры, им оплата коммунальных не производится |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 219,0 | 178,4 | 81,5 |
| Бюджет муниципального образования  | 0 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2020-2025 годы**  |
|  |  | Администрация Тужинского муниципального района  | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | всего | 1099,1 | 699,9 | 63,7 | Программа выполнена на 63,7% |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 251,2 | 216,8 | 86,3 |
| -местного бюджета | 847,9 | 483,1 | 56,98 |
|  | Мероприятие: «Повышение уровня пожарной безопасности учреждений и организаций района» |  |  |  |  |  | всего | 53,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 53,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие: «Оптимизация состава и функций диспетчеров, продолжение внедрения автоматизированных систем связи, обработки и передачи данных |  |  |  |  |  | всего | 831,5 | 633,5 | 76,2 | Выплата з/ платы с начислениями диспетчерам ЕДДС, оплата системы оповещения.  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 251,2 | 216,8 | 86,3 |
| -местного бюджета | 580,3 | 416,7 | 71,8 |
|  | Мероприятие: «Пополнение резервного фонда района»  |  |  |  |  |  | всего | 80,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 80,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие: «Предупреждение правонарушений, прежде всего несовершеннолетних и молодежи, активизация и совершенствование нравственного воспитания молодежи |  |  |  |  |  | всего | 104,6 | 66,4 | 63,5 | Временная занятость несовершеннолетних: трудоустроено 0 подростков. Проведение профилактических мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма – районный конкурс «Безопасное колесо». |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 104,6 | 66,4 | 63,5 |
|  | Мероприятие:«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  | всего | 30,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 30,0 | 0 | 0 |
|  **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2020-2025 годы**  |
|  |  | МКУ финансовое управление администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | всего | 10135,5 | 7872,4 | 77,7 | Стабильное выполнение бюджетных обязательств, установленных решением Тужинской районной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый год.  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 3759,2 | 3127,3 | 83,2 |
| -местного бюджета | 6376,3 | 4745,1 | 74,4 |
|  | Мероприятие: «Реализация бюджетного процесса»  |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие: «Управление муниципальным долгом Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 1151,3 | 691,6 | 60,1 | Сохранение на уровне не более 15% отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга района к общему объему расходов бюджета муниципального района (без объема расходов за счет субвенций).  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 1151,3 | 691,6 | 60,1 |
|  | Мероприятие: «Выравнивание финансовых возможностей поселений Тужинского района по осуществлению администрациями поселений полномочий по решению вопросов местного значения» |  |  |  |  |  | всего | 1119,0 | 839,7 | 75,0 | За счет финансирования поселений на выравнивание финансовых возможностей своевременно осуществляются администрациями поселений полномочия по решению вопросов местного значения, стабильное финансирование, соответствует норме.  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1119,0 | 839,7 | 75,0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие: «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района» |  |  |  |  |  | всего | 7862,2 | 6338,1 | 80,6 | За счет стабильного и своевременного финансирования поселений решаются проблемы по реализации органами местного самоуправления мер социально значимого характера. Обязательства по межбюджетным трансфертам перед поселениями исполнялись в соответствии с кассовым планом и выполнены в полном объеме |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 2640,2 | 2287,6 | 86,6 |
| -местного бюджета | 5222,0 | 4050,5 | 77,6 |
|  | Мероприятие: «Повышение квалификации специалистов по финансовой работе» |  |  |  |  |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0 | В целях оптимизации и экономии бюджетных средств, обучение специалистов по финансовой работе за 9 месяцев 2020 года не производилось |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0 |
| -областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0 |
| -местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | Мероприятие:«Передача части полномочий по осуществлению внутреннего муниципального контроля»  |  |  |  |  |  | всего | 3,0 | 3,0 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| -местного бюджета | 3,0 | 3,0 | 100 |
| . |
| **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса» на 2020-2025 годы** |
|  |  | Секторсельского хозяйства администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | всего | 19589,8 | 17595,4 | 89,8 |  |
| Федеральный бюджет | 11005,2 | 10835,5 | 98,5 |
| Областной бюджет | 4984,6 | 6759,9 | 135,6 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 3600,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |  |  |  |  |  | всего | 10820,8 | 10547,2 | 97,5 | Получена господдержка на 14349 га посевных площадей, засеянных кондиционными семенами районированных сортов по 12 инвестиционным кредитам, взятым на развитие отрасли растениеводства, получена субсидия на возмещение процентов за ноябрь-декабрь 2019г, январь-май 2020г,получена субсидия за проведенные культуртехнические мероприятия на площади 50 га. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 8385,2 | 9565,4 | 114,1 |
| -областного бюджета | 1335,6 | 981,8 | 73,5 |
| -внебюджетные источники | 1100 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |  |  |  |  |  | всего | 3015 | 1337,4 | 44,4 | Субсидируется 1 инвестиционный кредит на развитие отрасли животноводства, господдержку за реализованное качественное молоко получили КФХ Клепцов В.А , СПК к-з «Новый» на сумму 1336 т. р. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 2420 | 1270,1 | 52,5 |
| -областного бюджета | 595 | 67,3 | 11,3 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования |  |  |  |  |  | всего | 325,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 200,0 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 125,0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |  |  |  |  | всего | 4000 | 5040,6 | 126 | Выплачена субсидия за технику в размере 15% от стоимости (без НДС), приобретенную в 2018г., 2019г. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1500,0 | 5040,6 | 336 |
| -внебюджетные источники | 2500 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Обеспечение реализации программы |  |  |  |  |  | всего | 100,0 | 30,0 | 30,0 | Получено 6 губернаторских премий по 5 тысяч рублейлучшим комбайнерам и операторам машинного доения коров |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 100,0 | 30,0 | 30,0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Выполнение управленческих функций |  |  |  |  |  | 923,4 | 1233 | 621,0 | 50,4 | Финансируется содержание специалистов сектора сельского хозяйства |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1233 | 621,0 | 50,4 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|   | Мероприятие:Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации животных в части организации и проведения отлова учета безнадзорных животных на территории муниципального района |  |  |  |  |  | Всего | 96,0 | 19,2 | 20,0 | Отлов 4 безнадзорных животных |
| В т.ч. за счет средств областного бюджета | 96,0 | 19,2 | 20,0 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2020-2025 годы** |
|  |   | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | всего | 271,7 | 55,58 | 20,5 | Утилизация и максимально безопасное размещение отходов |
| В т.ч областной бюджет | 96,7 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 60,0 | 55,58 | 92,6 |
| Бюджет городского поселения | 110,0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 5,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Ликвидация несанкционированных свалок на территории района |  |  |  |  |  | всего | 150,0 | 50,0 | 33,3 | Ликвидация несанкционированных свалок |
| В т.ч областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 100 |
| Бюджет городского поселения | 100,0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Создание мест (площадок) накопления ТКО |  |  |  |  |  | всего | 96,7 | 0 | 0 | Создание дополнительных мест накопления ТКО |
| В т.ч местный бюджет | 96,7 | 0 | 0 |
| Бюджет городского поселения | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |  |  | всего | 10,0 | 5,58 | 55,8 | Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников детских садов |
| В т.ч местный бюджет | 10,0 | 5,58 | 55,8 |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Вывоз ТКО |  |  |  |  |  | всего | 15,0 | 0 | 0 | Вывоз ТКО |
| В т.ч местный бюджет |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 10,0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 5,0 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Развитие архивного дела» на 2020-2025 годы** |
|  |   | Управление делами администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | всего | 108,3 | 77,8 | 71,9 | За 9 мес. 2020 года проводились расходы на содержание архива района, в том числе: коммунальные услуги (тепло), услуги связи, интернет, приобретение канцтоваров, стеллажа (стойки, полки),пластикового окна, изготовление ЭЦП, заправка картриджа  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 58,3 | 35,5 | 60,9 |
| -местного бюджета | 50,0 | 42,3 | 84,6 |
|  | Мероприятие:Организация хранения, комплектования, учета, использования документов Архивного фонда Российской Федерации и муниципального архива Тужинского района, а также других архивных документов в муниципальном архиве Тужинского района |  |  |  |  |  | всего | 108,3 | 77,8 | 71,9 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 58,3 | 35,5 | 60,9 |
| -местного бюджета | 50,0 | 42,3 | 84,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2020-2025 годы.** |
|  |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | всего | 192,0 | 86,71 | 45,16 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 192,0 | 86,71 | 45,16 |
|  | Мероприятие:Техническая паспортизация муниципального недвижимого имущества |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 0,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества |  |  |  |  |  | всего | 42,0 | 20,24 | 48,19 | Оценка 4 объектов недвижимости  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 42,0 | 20,24 | 48,19 |
|  | Мероприятие:Оплата объявлений в средствах массовой информации |  |  |  |  |  | всего | 4,0 | 0 | 0 | Объявление в газету |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 4,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Работы, связанные с межеванием земельных участков |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие:Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости земельных участков |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Прочие расходы |  |  |  |  |  | всего | 143,0 | 66,47 | 46,48 | Аренда по программе «Служебное жилье»,отправка заказных писем в связи с претензионно-исковой работой с должниками по аренде муниципального имуществаи земельных участков, услуги нотариуса, капитальный ремонт имущества, судебные издержки. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 143,0 | 66,47 | 46,48 |
|  | Мероприятие:Осуществление муни ципального земельного контроля |  |  |  |  |  | всего | 3,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 3,0 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2020-2025 годы**  |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | всего | 40855,826 | 31956,649 | 78,2 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 34775,635 | 30222,928 | 86,9 |
| -местного бюджета | 6080,191 | 1733,721 | 28,5 |
|  | Мероприятие:Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | всего | 17080,933 | 12481,258 | 73,1 | Выполнение зимних, весенних и летних работ по смете |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 16179,0 | 11746,778 | 72,6 |
| -местного бюджета | 901,933 | 734,480 | 81,4 |
|  | Мероприятие:Ремонт а/дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов |  |  |  |  |  | всего | 3883,58 | 0,0 | 0,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -местного бюджета | 3883,58 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие:Составление проектно-сметной документации на ремонт и содержание а/дорог общего пользования местного значения, согласования, экспертизы  |  |  |  |  |  | всего | 73,0 | 23,1 | 31,6 | Оплата обновлений программы Гранд-Смета  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 73,0 | 23,1 | 31,6 |
|  | Мероприятие:Межбюджетный трансферт на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов в границах городских населенных пунктов |  |  |  |  |  | всего | 18139,0 | 18018,515 | 99,3 | Выполнение ремонтных работ автомобильных дорог в пгт Тужа |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 18139,0 | 18018,515 | 99,3 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Задолженность по исполнению (в отчетном финансовом году) |  |  |  |  |  | всего | 481,722 | 481,722 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 457,635 | 457,635 | 100 |
| -местного бюджета | 24,087 | 24,087 | 100 |
|  | МероприятиеПоддержка автомобильного транспорта (МУП Тужинское АТП) |  |  |  |  |  | всего | 1197,591 | 952,054 | 79,5 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 1197,591 | 952,054 | 79,5 |
|  |
| **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2020-2025 годы**  |
|  |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | всего | 5,0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета | 5,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Совершенствование законодательства в сфере регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства  |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0 | 0 | Изданы 2 НПА в сфере регулирования деятельности субъектов МСП |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Развитие объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0 | 0 | Проведено2 заседания Общественного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Тужинском районе |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Финансово-имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0 | 0 | Оказана 1 имущественная поддержка субъекту МСП |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, формирования положительного имиджа малого бизнеса |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0 | 0 | В районной газете «Родной край» в рубрике «Свое дело» размещается информационный материал о наиболее успешных СМП, регулярно публикуется информация о работе Тужинского ФПМП.  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0 | 0 | Информация СМП через официальный сайт района, оказано 1071 информационная услуга субъектам малого и среднего предпринимательства |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета | 0,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Развитие сферы народных художественных промыслов и ремесел в Тужинском районе |  |  |  |  |  | всего | 5,0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |
| - местного бюджета | 5,0 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» на 2020 – 2025 год**ы  |
|  |   | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | всего | 70,0 | 16,8 | 24,0 | Проведено 24 мероприятия с охватом более 2000 чел. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 70,0 | 16,8 | 24,0 |
|  | Мероприятие:Выявление и поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |  | всего | 20,0 | 3,6 | 18 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 20,0 | 3,6 | 18 |
|  | Мероприятие:Гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание молодежи |  |  |  |  |  | всего | 20,0 | 7,7 | 38,5 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 20,0 | 7,7 | 38,5 |
|  | Мероприятие:Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности |  |  |  |  |  | всего | 5,0 | 0,6 | 12 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 5,0 | 0,6 | 12 |
|  | Мероприятие:Профилактика асоциального поведения молодежи, формирование ЗОЖ |  |  |  |  |  | всего | 5,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 5,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Духовно-нравственное воспитание молодежи |  |  |  |  |  | всего | 10,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 10,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Укрепление института молодой семьи |  |  |  |  |  | всего | 10,0 | 4,9 | 49 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 10,0 | 4,9 | 49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2025 годы**  |
|  |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | всего | 42,0 | 3,22 | 7,7 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 42,0 | 3,22 | 7,7 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Расходы на присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей ч.2 ст 7.1. ЗКО «О физической культуре и спорту Кировской области» |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий, участие в областных, всероссийских соревнованиях |  |  |  |  |  | всего | 42,0 | 3,22 | 7,7 | Проведено 23 мероприятия с охватом 1810 чел. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 42,0 | 3,22 | 7,7 |
|   |
| **Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства» на 2020-2025 годы** |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | всего | 11012,5 | 7563,8 | 68,7 |  |
| В т. ч. за счет-местного бюджета | 12,5 | 11,72 | 93,8 |
| -областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 11000 | 7552,08 | 68,65 |
| Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Строительство жилья индивидуальными застройщиками |  |  |  |  |  | всего | 11000 | 7552,08 | 68,65 | Ввод жилья 314,671 кв.м |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 11000 | 7552,08 | 68,65 |
|  | Мероприятие:Разработка проекта планировки с проектом межевания микрорайона улицы Весенняя в пгт Тужа |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой микрорайона улицы Энтузиастов в пгт Тужа |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Обеспечение ИСОГД  |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Общегосударственные мероприятия |  |  |  |  |  | всего | 12,5 | 11,72 | 93,8 |  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 12,5 | 11,72 | 93,8 |
|  |
| **Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-комунального хозяйства» на 2020-2025 годы**  |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | всего | 120,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-бюджет городского поселения | 120,0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| -областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:«Коммунальщик» котельная №6 замена котла на более эффективный |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-бюджет городского поселения | 0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Замена водопроводных сетей |  |  |  |  |  | всего | 120,0 | 0 | 0 | Замена водопроводных сетей |
| В т. ч. за счет- бюджет городского поселения | 120,0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:п. Тужа ул. Береговая Строительство напорного коллектора канализационных стоков с Тужинской ЦРБ |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 |  |  |
| В т. ч. за счет-бюджет городского поселения | 0 | 0 |  |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| -областного бюджета | 0 | 0 |  |
| **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы** |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | всего | 100,0 | 94,2 | 94,2 | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям |
| В т. ч. за счет-областногобюджета | 0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 100,0 | 94,2 | 94,2 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -городского поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов (далее – ЭР) |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Повышение уровня учета ЭР, используемых в жилищном фонде |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Повышение эффективности использования энергетических ресурсов при производстве и передаче |  |  |  |  |  | всего | 100,0 | 94,2 | 94,2 | использование современных теплогидроизоляционных материалов,подготовительные работы к отопительному периоду  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 100,0 | 94,2 | 94,2 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -городского поселения | 0 | 0 | 0 |
| **Муниципальная программа «Развитие информационного общества» на 2020-2025 годы** |
|  |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального район | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Развитие функциональных возможностей официального сайта Тужинского муниципального района |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Постоянное обновление официального сайта Тужинского муниципального района |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | Внесение изменений в админ. Регламенты. Размещение актуализированной версии админ. регламентов |
|  |  |  |  |  |  | В т. ч. за счет-федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Перевод муниципальных услуг в электронный вид |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | В т. ч. за счет-федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Размещение информации о государственных и муниципальных услугах на Портале государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | В т. ч. за счет-федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Подготовка изменений в правовые акты органов местного самоуправления района для реализации перехода на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | Внесение изменений в перечень услуг,которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Создание систем защиты муниципальных информационных ресурсов (установка антивирусного программного обеспечения, систем VipNet,КриптоПро) |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  | В т. ч. за счет-федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | -областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_